悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程

比选编号：SG2300010710A

比　选　文　件

比   选   人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二三年九月

目　　录

1. 项目概况	2

2. 项目概况比选范围及规模	2

3.  竞选人资格要求	2

4．竞选文件的获取	2

5.  发布公告的媒介	3

6．竞选文件的递交	3

7．联系方式	3

8．竞选报价	3

9. 竞选文件编制、密封和份数	4

10．费用承担	4

11．竞选保证金：	5

12.履约保证金和低价风险保证金	5

13. 评比办法	6

14.合同条款及格式	9

15. 竞选文件格式	16

竞争性比选文件

悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程

比选公告

## 1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司的委托对悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程进行竞争性比选，该项目经重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司批准。企业自有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

拟建场地处于重庆市两江新区悦融路。悦来会展城C13-5公交站场项目目前已建成投用，车辆停泊已满。支护边坡AB段拟建于场地西侧，为填方边坡，坡长77.57m，坡高最高约18.90m，边坡坡向270。，支护边坡BD段拟建于场地西侧，为填方边坡，坡长54.40m，坡高最高约18.90m，边坡坡向180。。边坡支护治理设计方案拟采用抗滑桩支护+坡顶坡脚截排水+坡面放坡的方式。边坡回填完成后应进行绿化防护，坡顶不得堆载。本次比选项目合同估算金额约180万元。

2.2项目比选范围：

具体包含比选人提供的施工图范围内的所有内容、发布的工程量清单、比选文件、比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。详见比选人提供的施工图和工程量清单。

2.3计划工期：

工期180日历日。

本项目预计开工时间为2023年10月1日，预计完工时间为2024年3月29日，缺陷责任期2年。

2.4质量要求：

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

## 3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1竞选人具备有效的营业执照。

3.1.2本次比选要求竞选人须具备有效的下列资质：

建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包资质叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2业绩要求：

2020年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人须具备单个合同金额在130万元以上的边坡支护工程工程业绩或单个合同工作内容中含边坡支护工程且边坡支护工程部分合同金额在130万元以上的工程业绩1个。

3.1.3竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第13条。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

## 4．竞选文件的获取

4.1获取时间和方式：从 2023年9月22日9时 00 分到 2023年9月28日 10时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

4.2报名时间：凡有意参加竞选者，请于 2023年9月22日9时 00 分-2023年9月25日17时00分（北京时间，下同），持授权委托书（或介绍信）原件、营业执照复印件、资质证书复印件到比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2023年9月28日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2023年9月28日10时00分。

6.2 地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋/C栋一楼指示）。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

地　址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦

联系人：王先生

电  话：023-88602687

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：彭文婷  吴先生

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价

8.1竞选人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。竞选人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是完成比选范围内的全部工程的竞选报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

8.2增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。

8.3比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，竞选人不得修改。

8.4本项目竞选总报价最高限价为1801470.03元（人民币大写：壹佰捌拾万零壹仟肆佰柒拾元零叁分）。竞选人的竞选总报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理。全部清单综合单价最高限价详见清单附件，竞选人的清单综合单价竞选报价不得超过对应的最高限价，否则按否决竞选处理。

8.5安全文明施工费：

（1）根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（2）本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费暂定金额为43064.31元。《竞选函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。

8.6竞选人在进行竞选报价时，不能进行竞选总价优惠（或降价、让利），竞选人对竞选报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，否则视为对招标文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。

8.7措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

（1）施工组织措施项目清单（含安全文明施工费）：竞选人按比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况、国家重庆市相关管理规定和交开投集团《安全文明施工手册》充分考虑各方面的组织措施费用进行报价（安全文明施工费按照比选人给出的暂定金额填报，暂定金额已包含根据渝建管〔2020〕97 号文预估的施工临时品质围挡及大门暂估金额，安全文明施工费结算时按实结算。交开投集团《安全文明施工手册》中除施工临时围挡（封闭围挡）及大门外的所有规定、标准要求等较安全文明施工费（渝建发[2014]25号）的要求标准增加的投资由竞选人在竞选报价中综合考虑包干使用（不单列），结算时不调整）。

（2）施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由竞选人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位列项的项目，竞选人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位.

（3）施工用水、施工用电由竞选人根据本工程实际情况测定，施工所需水、电线路由竞选人自行向供水、供电相关单位部门申请安装，项目完工后由竞选人自行拆除和回收，相关费用（管道设备及安装费、土建费、协调费、拆除和回收费等）纳入技术措施项目中，中标后不再调整。

8.8规费按《重庆市建设工程费用定额》（2018）及配套文件的规定计算。

8.9税金:按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）和《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）规定计算。

（3）本项目西南侧抗滑桩靠近既有市政桥梁，边坡延伸部位有其他设施(如市政电杆)，施工时竞选人应对既有市政桥梁和其他设施进行保护，若有损坏由竞选人负责修复并承担一切经济责任和法律责任。以上所有费用竞选人应综合考虑，一并纳入竞选报价。

（4）竞选人应自行踏勘现场、弃渣的渣场，竞选人一旦按清单报价，比选人不对场内外运费及弃渣费的增加予以补偿。所有外运建筑拆除垃圾等运距及弃渣费均由竞选人自行考虑并计入综合单价。中选后不再调整。

8.10竞选人应认真填写清单中所列的各分项的单价或总价。比选人在合同签订前将对中选人“已标价清单”进行复核，若出现差错则按以下原则进行处理（或结算）：

（1）清单报价汇总计算结果与竞选函总报价不一致时，按就低不就高原则进行修正，即：汇总计算结果高于竞选函总报价则以竞选函总报价为准，按汇总计算结果与竞选函总报价相比的降低幅度同比例修正分项报价和各分项单价； 汇总计算结果低于竞选函总报价则以分项清单报价汇总计算结果为准进行签约或结算；

（2）依据单价和数量计算结果与其合价不符的，按不利于竞选人原则（就低不就高）对其单价和合价进行修正。

（3）清单漏项的，按该项单价为0进行修正（即视为该项工作内容的报价已包括在其他项目报价内），超出比选人提供的清单范围的清单项目报价不予认可，按该清单项目报价为0对其单价和合价进行修正。

本项目施工期间，竞选人须保障公交站场正常运行。不能以施工作业为由，影响公交站场正常作业，相关费用由竞选人自行考虑，包含竞选报价中，中宣布后，比选人不再额外支付。

8.11踏勘现场

竞选人自行踏勘，竞选人应自行承担踏勘现场的责任和风险以及相关费用。

注：希望各竞选人高度重视现场踏勘。

8.12本项目须执行交开投集团《安全文明施工手册》中的相关规定，相关费用由竞选人在竞选报价中综合考虑，结算时不调整

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2023年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照15.竞选文件格式规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

| 中标金额 | 招标类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 工程招标 |
| 100以下 | 1.0％ |
| 100-500 | 0.7％ |

注：（1）比选服务费收费按差额定率累进法计算。

（2）中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：30000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2023年9 月27 日14时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工行重庆五里店支行（行号:102653000177）

竞选保证金账号：9558853100011032707

联合体竞选的，竞选保证金由联合体牵头人提交。

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

（3）保证金联系电话：023-67706535

（4）竞选保证金的退还

1）比选人应当在规定时间内确定中选人，通报代理机构并向中选人发出中选通知书，同时招标代理机构5日内向中选候选人以外的竞选单位退还竞选保证金及银行同期活期存款利息至竞选人帐户。

2）中选人和其他中选候选人在比选人与中选人签订合同后，由比选人通知代理机构向其退还竞选保证金及银行同期活期存款利息至竞选人银行基本帐户。

## 12.履约保证金和低价风险保证金

12.1履约担保

（1）履约担保的形式：（1）现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同条款及格式附件。中选人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改；

具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责；

（2）履约担保的金额：按中选价的10%；

（3）履约担保的提交时间：中选人应在中选通知书发出后15个工作日内向比选人递交，并审核通过后，比选人方可与中选人签订合同。

（4）履约担保的期限：自提交之日起至本项目项目竣工验收合格之日止，若项目竣工验收延期，则比选人可要求延长担保时间至调整的计划竣工验收合格日期；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由竞选人自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若竞选人超过比选人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，比选人有权暂停支付服务费。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保形式的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

12.2低价风险担保

12.2.1低价风险担保：中选价低于比选控制价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人不退还竞选保证金。

12.2.2当竞选报价低于比选项目最高限价85%时中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：转帐或电汇方式；

（2）低价风险担保的金额：（比选控制价×85%-中标价）×3倍，且最高不超过比选控制价的85%；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起15工作日内，逾期不缴纳视为自动放弃；

（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人将扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

12.2.3低价风险担保的退还时间：工程完工验收合格后 15个工作日内无息退还。

12.2.4拟中选人或者中选人放弃中选项目，不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，不提供履约人员相关证书原件，取消其中选资格，竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。

## 13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名第一的中选候选人为中选人。若出现竞选人竞选标报价相同的，以“竞选人在红名单中优先”的原则排序（须竞选人所属红名单类别包含在招标范围内）。竞选人是否属于红名单，以比选开标环节信用状况查询结果为准；竞选人均在红名单中或均不在红名单中的，由评比委员会按照投票原则排序。

13.1资格审查

13.1.1营业执照

必须具备有效的营业执照。

（须提供有效的营业执照复印件）

13.1.2资质要求

竞选人须具备有效的下列资质：

建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包资质叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

（须提供有效的资质证书复印件）

13.1.3财务要求

2020年、2021年、2022年的年度财务状况不亏损。

（竞选人须提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。）

13.1.4业绩要求

2020年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人须具备单个合同金额在130万元以上的边坡支护工程工程业绩或单个合同工作内容中含边坡支护工程且边坡支护工程部分合同金额在130万元以上的工程业绩1个。

（竞选人须在竞选文件中提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若上述资料无法体现工程类型的，还须提供业主证明。）

13.1.5比选截止日竞选资格情况

竞选人自行承诺（格式见竞选文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件（复印件或扫描件均可），复印件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评比委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失

13.1.6项目经理

13.1.6.1项目经理应具有二级及以上(建筑工程或市政公用工程)注册建造师执业资格（必须已在竞选人单位注册）。

（须提供项目经理的注册证复印件、养老保险缴纳证明复印件）

13.1.6.2项目经理业绩

2020年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人拟派项目经理须作为项目经理负责过单个合同金额在130万元以上的边坡支护工程工程业绩或单个合同工作内容中含边坡支护工程且边坡支护工程部分合同金额在130万元以上的工程业绩1个。

（竞选人须在竞选文件中提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若上述资料无法体现工程类型、人员姓名职务信息的，还须提供业主证明。）

13.1.7其他要求

（1）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位人员。

竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评比委员会作否决竞选处理。

特别说明：

本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②人员的养老保险证明期限为2023年2月至2023年7月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

13.2详细评审

本次评比采用经评审的最低投标价法,资格审查合格的竞选人，报价最低的为第一中选候选人，报价次低的为第二中选候选人，以此类推。若出现竞选报价相同的，以“竞选人在红名单中优先”的原则排序，竞选人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准；竞选人均在红名单中或均不在红名单中的，由评比委员会按照投票原则排序。

13.3评比委员会组成

由比选人按相关法律法规组成。

13.4重新比选和不再比选

（1）重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

2）经评审委员会评审后否决所有竞选人的；（注：经评审委员会评审后部分竞选人被否决，导致有效竞选人不足三个的，评审委员会应当继续评审并确定比选候选人；）

3）法律法规规定的其他情形。

（2）不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，不再进行比选，由项目业主直接发包。

13.5否决竞选条款

13.5.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决竞选处理。

修正原则如下：竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.5.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决竞选处理。

13.5.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决竞选处理。

13.5.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的（按15.竞选文件格式提供承诺），其竞选按否决竞选处理。

13.5.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决竞选处理。

13.5.6.未按比选文件15.竞选文件格式提供承诺，或修改承诺实质内容的，其竞选按否决竞选处理。

## 14.合同条款及格式

悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程

施工合同

建设单位：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

施工单位：

日    期：  2023年   月    日

发包人： 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程  有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：悦来会展城C13-5公交站场边坡支护工程

2、工程地点：重庆市两江新区悦融路

3、工程概况： 悦来会展城C13-5公交站场项目目前已建成投用，车辆停泊已满。支护边坡AB段拟建于场地西侧，为填方边坡，坡长77.57m，坡高最高约18.90m，边坡坡向270。支护边坡BD段拟建于场地西侧，为填方边坡，坡长54.40m，坡高最高约18.90m，边坡坡向180。边坡支护治理设计方案拟采用抗滑桩支护+坡顶坡脚截排水+坡面放坡的方式。边坡回填完成后应进行绿化防护，坡顶不得堆载。

4、工程承包范围：具体包含比选人提供的施工图范围内的所有内容、发布的工程量清单、比选文件、比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。详见比选人提供的施工图和工程量清单。

二、合同工期

本工程计划工期：本工程预计开工时间为2023年10月20日，工期240日历日，预计完工时间为2023年5月29日，缺陷责任期2年。

具体开工时间按发包人的开工令为准。

三、质量标准及养护要求

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）          (¥       元)；

2.合同价格形式：综合单价包干，中标单价不作任何调整。

五、工程款支付方式

双方约定的工程款支付的方式和时间：付款时间以发包人收到承包人合法足额增值税专用发票后完成发包人相应的付款流程为准，具体支付方式如下：

1、合同签订后，进场前支付合同暂定安全文明施工费的50%；

2、工程完工验收后，支付至第三方造价咨询审核单位审定完成产值金额的85%；

3、移交合格的完工资料，经第三方造价咨询审核单位审定结算后支付至审定结算金额的97%，剩余3%为质量保证金；

4、工程缺陷责任期满后无息支付至结算金额的100%

六、变更估价原则

1、变更估计原则

有相同或类似工程量清单项的按相同或类似清单单价执行；无相同及类似工程量清单项的按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）和《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等配套定额和相关配套文件解释为依据重新组价，并按中选价与限价的下浮比例下浮后作为结算价。

2、 变更及签证的有效性

（1）对承包人提出的洽商或技术核定单，应经监理单位、跟踪审核单位、设计单位的项目负责人同意并盖章，报发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由跟踪审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报发包人审批。

（2）洽商或技术核定单如涉及现场收方的，需由发包人、监理单位、跟踪审核单位、承包人共同在现场收方并签字确认，否则收方资料无效。

（3）现场收方资料在整理后形成正式收方单，参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字或盖章。

（4）承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，由监理人、跟踪审核单位审核后，发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批。

七、竣工结算审核

7.1计价原则

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价±Σ变更与现场签证结算价+Σ规费+Σ税金-违约金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②需要对没有填入综合单价或总额价的子目项目进行扣减的，按第六条变更估价原则约定的综合单价进行扣减。

③合同、已标价工程量清单和比选文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按实结算。

②安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。品质提升围挡及大门按根据发包人要求实施的具体围挡类型，按渝建管〔2020〕97 号文按实结算（不下浮），若渝建管〔2020〕97 号中没有的围挡或大门，由承包人申报，由监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照确定的数量乘以监理人、跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

（4）价格调整：不调整。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照第六条变更估价原则确定综合单价来确定该部分结算价。

2）现场签证：按照第六条变更估价原则约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按合同约定计算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。若投标报价低于现行计算规定，则按投标报价计算标准进行结算。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。若投标报价低于现行计算规定，则按投标报价计算标准进行结算。

按照《重庆市国家税务局公告2016年第20号》及财税〔2016〕36号文，经双方友好协商，承包人按照规定进行本项目的税务申报。承包人申请付款前，需提供相应的代开资料交由发包方代扣代缴预交部分增值税及附加，承包人按税收征管要求开具相应增值税专用发票后方可申请付款。

因承包人自行虚开增值税发票引起的发包人付款延迟，承包人自行承担相应责任，不得因此停工、索赔及追究发包人的责任。

八、发包人义务

1、按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、委派工程管理人员负责现场管理及收方计量工作。

九、承包人义务

- 1、承包人的一般义务

1.1办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；协助发包人办理施工所需的工程质量监督、安全监督、施工许可证等相关证件及手续（如有）。

1.2按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

1.3按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。

1.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计中的措施保障水平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于竞选时施工组织设计的措施保障水平。

1.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

1.6按照环境保护约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

1.7按照安全文明施工约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

1.8将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

1.9承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料一式1套（含电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内移交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面文件及电子文档。

1）承包人在工程竣工验收完成后，应将所承包工程的档案资料按相关标准及规范统一整理装订成册交由总承包单位汇总，不得以任何理由拖延，如承包人未能按项目的总体进度要求及时向总承包单位提交工程档案资料的。

2）如因承包人原因未能按时提交结算资料的，由承包人承担由此造成的一切后果。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人在工程相关资料归档时，由承包人重新绘制并晒蓝的竣工图纸质档案五套；AUTOCAD及电子扫描光盘各五套。同时提交录像光盘二套（单独刻制）；照片光盘二套（单独刻制）；工程案卷及卷内目录光盘二套（单独刻制）。技术文字材料竣工档案（纸质件）五套；电子件二套（单独刻制）；其中合格证及试验检验报告因无电子件，需扫描电子件（如有）。

1.10承包人应履行的其他义务：

1.10.1在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新确认。

1.10.2承包人应负责合同工程范围内测量控制网的测量设定和管理工作，为控制施工造成测量控制网误差累加，每月承包人复测一次测量控制网，并将修正数据及时通知发包人。经监理人批准，其他相关承包人可免费使用施工控制网。

1.10.3承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。

1.10.4承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受监理人、跟审单位的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。

1.10.5承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管，并于次月15日前提交上月的银行对账单交至发包人备案。

1.10.6本项目发包人提供红线附近的水电接口。施工用所需的水、电由承包人接至施工现场,费用承包人在措施项目清单中的中自行考虑,结算时不再单独计算，发包人也不再另行支付。

承包人的配合工作及责任

2、其他义务

1）根据发包人提供的准确施工图纸承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：（1）《施工组织设计》在中标通知书领取后或在合同签订前向发包人、监理工程师提交一式2套，在图纸会审交底后十天内向发包人报送施工进度计划和施工方案。（2）每月25日报送当月工程进度完成报表，次月工程进度计划报表；季末月25日报下季度进度计划和本季工程进度完成报表。(3)每周五前提交施工周报，包括本周完成情况。(4)进度报表提供份数和要求按监理单位的管理办法执行。

2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

3）承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用已包含在合同价款中，发包人不再计算该笔费用。

4）供水、排水、供电：

生活、施工用水、施工用电由承包人负责，承包人自行测算工程建设供水、供电所需费用，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再计算该笔费用。

5）本项目施工期间，承包人须保障公交站场正常运行。不能以施工作业为由，影响公交站场正常作业，相关费用已包含在合同价款中。

6）检验试验费（工程及材料一般检验试验费、特殊检验试验费）由发包人进行支付，不含在竞选报价内；但承包人因配合发包人进行相关试验检验，由此产生的检验试验费包含在合同价款中，不再单独计取。

7）对施工中不能受影响的地面和周边建筑物（构筑物）管线等应加强监控量测和保护，其费用根据合同结算原则按实结算。

8）施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门规定、渝建发〔2014〕25号文规定执行。其费用已包含在合同价中，发包人不再计算该笔费用。

9）承包人负责施工期内与有关市政、交通、供电、供水、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已包含在合同价中，发包人不再计算该笔费用。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：费用已包含在合同价中，发包人不再计算该笔费用。

10）实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用根据合同结算原则按实结算。

11）承包人的管理人员应为本单位的员工并将社保缴纳情况报发包人备案。

12）建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 本项目实施过程中农民工工资相关要求必须执行《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发【2017】13号）。

本项目在实施过程中，承包人必须执行《重庆市城乡建设委员会 中国人民银行重庆营业管理部 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）及《关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。

明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例为25% ；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

13）竣工图纸：工程完工，承包人应及时提供符合现场实际的竣工图纸。竣工图纸应以甲方确认的施工蓝图为基础图纸版本，结合由设计院出具的设计变更绘制，并经监理公司、发包人审核确认。

14）格按照施工图和国家有关规范施工，服从发包人现场代表和监理人员的管理。工程完工后，必须及时提交竣工资料及结算资料。

15）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期内承担相应的责任。

16）承包人须配合发包人完成移交工作，因移交产生的所有费用由承包人承担。

17）承包人对本合同项下工程施工安全承担全部责任，若发生任何安全事故均由承包人承担责任，若发包人因此而承担责任的，有权向承包人追偿，追偿范围包括发包人赔偿的全部费用，以及发包人为向承包人追偿而产生的律师费、诉讼（仲裁）费、保全费、公证费、差旅费等。

##### 十、承包人违约

1、承包人违约的情形

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开工的；

（3）承包人未按竞选文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（10）承包人未按合同约定购买保险的；

（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

1）项目经理不按承诺到岗的；

2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

3）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

5）未经批准，擅自变更项目经理的；

6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

7）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

（12）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；

4）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

2、 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按合同约定提交质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按1000元/天计算违约金，累计违约金上限5万元。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的 10%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的 10%支付违约金。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的 10%支付违约金。

（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的 5%支付违约金。

（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按 1000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：50000元，并承担一切责任和损失；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的 2%支付违约金。

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的 10%支付违约金。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按200元/次支付违约金。

（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价1000元/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的 1 %。

（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按  2000元/台·次支付违约金。

（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度（含含《中华人民共和国安全生产法》、重庆市安全生产委员会“十条措施”（渝安委〔2021〕16号）、交通开投集团《安全文明施工手册》）情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的1%/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件2安全管理协议）。

（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额 10000元/次支付违约金。

（14）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按  10000元/次支付违约金。

（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。

（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（17）发生第1项（11）目、1项（12）目违约情形的违约责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金：

1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于第1项（11）目的情形，每发现一次，根据具体情节，按2000元/天·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的，按履约保证金的100%支付违约金，并解除合同；擅自更换项目经理的，按签约合同价的2%/人·次支付违约金；发包人同意更换的，更换的项目经理的从业资格不得低于原批准人员的配备标准，且承包人需向发包人支付合同金额2‰/人·次的违约金。项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的2%/人•次支付违约金。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：需向发包人支付合同金额2%/人·次作为违约金。

2）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于第1项（12）目的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按500元/天·次计算违约金。擅自更换主要施工管理人员的，按签约合同价的1%/人·次支付违约金。发包人同意更换的，更换的主要施工管理人员的从业资格不得低于原批准人员的配备标准，且承包人需向发包人支付合同金额1‰/人·次的违约金。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 需向发包人支付合同金额 1‰/人·次作为违约金。

（18）承包人应确保提交的竣工结算报告准确，为方便双方核对，减少核对时间，承包人上报的结算额，不得高出最终审定的结算额5%，若超出，承包人需向发包人支付按10万元/次作为违约金。

（19）承包人的施工资质、项目经理及相关技术资格证书及执业证书资料无虚假；保证施工企业资质符合本工程要求，不存在超越资质等级的情形；保证建筑施工企业资质在本工程竣工验收备案前持续有效，不存在建筑施工企业资质被降级、撤销、撤回、吊销、注销或失效的情形；保证不存在借用建筑施工企业资质的情形。否则在任何时候发现承包人不符合前述保证情况的，发包人均有权单方终止合同，承包人已缴的履约保函不再退还，未缴纳履约保函的，由承包人按本工程预算总价款的1%计算承担违约金。

承包人擅自终止合同的（因承包人原因逾期14天未进场或开工的，视为承包人擅自终止合同），如承包人尚未进场的，承包人已缴的履约保函不再退还，未缴纳履约保函的，由承包人按本工程预算总价款的1%计算承担违约金，造成发包人其他损失的，承包人还应赔偿损失；如承包人已进场施工的，除按前述约定承担违约责任外。

（20）承包人移交的竣工图必须包含原施工图、设计变更单、技术变更核定（洽商）、施工图会审纪要等内容。竣工图所反映出来的工程量必须与施工现场的实物工程量一致，否则无论本工程是否已交付使用均视承包人违约，按每发现一次，由承包人承担违约金1000 元，累计计算。若施工图出现重大修改时，发包人有权重新发放修改后的新版施工图，承包人应在收到新版施工图时将旧版施工图作废并返回发包人，若承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。

（21）本工程在施工过程中或者工程竣工验收后或者工程移交使用后（不受质保期的限制），如发包人发现本工程中所用材料、设备不符合合同约定要求或者不能满足设计要求的或者承包人使用的材料、设备属以假充真、以次充好，则发包人有权随时要求承包人返工、更换、重作，且该部分工程内容从返工、更换、重作并经验收合格之日起重新计算保修期限，发包人还有权按每发现一次要求承包人按本工程总价款的千分之三累计计算向发包人支付违约金，同时由承包人承担由此造成的损失（包括返工等损失）。

（22）  发包人的所有工程变更，承包人必须按发包人要求的时间内完成，未按要求完成的，视为承包人完成的工程不符合同要求，由承包人负责返工、重做，因此逾期，如不影响本工程竣工验收的，每发生一次，承担500元的违约金,如影响本工程竣工验收的，按逾期完工承担违约责任。

（23）  工程结算过程中或者结算后，发包人发现结算资料有虚假或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该结算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，发包人有权不办理该部分结算或者不支付该部分价款，如已支付的，承包人应在发包人通知后5日内将该部分价款退还给发包人，逾期承包人还应按应付额的每日万分之三累计计算支付违约金，并承担由此而造成的损失。

（24）  发包人依据本合同约定有权单方终止合同的，自发包人终止合同的通知送达承包人时合同即终止。

（25） 承包人擅自终止合同或发包人依据本合同约定有权单方终止合同后，承包人按约定承担相应的违约责任，如承包人已进场施工的，双方按以下约定处理后续事宜：

①承包人应在发包人通知后3日内无条件退场并将现场内承包人的所有设施、设备、工具、物品等撤出现场，包括承包人租赁的设施、设备、工具、物品和分包单位在现场内的设施、设备、工具、物品等；若承包人逾期退场，延期时间在7天以内的，由承包人按本工程预算总价款的日万分之五累计计算向发包人支付违约金；延期超过7天以上不足14天的，由承包人按本工程预算总价款的日千分之一累计计算向发包人支付违约金；延期超过14天以上不足21天的，由承包人按本工程预算总价款的日千分之二累计计算向发包人支付违约金；延期超过21天以上的，由承包人按本工程预算总价款的日千分之三累计计算向发包人支付违约金；给发包人造成其他损失的，还应赔偿其他损失。承包人逾期10天仍未将现场内的设施、设备、工具、物品等撤出现场的（包括承包人租赁的设施、设备、工具、物品和分包单位在现场内的设施、设备、工具、物品等），未撤出部分视为承包人自愿放弃，发包人有权自行处理留在现场内的设施、设备、工具、物品等，同时发包人有权采取任何有效措施促使承包人退场，所造成的损失由承包人承担（其中涉及承包人租赁的设施、设备、工具、物品和分包单位在现场内的设施、设备、工具、物品等损失由承包人负责赔偿给出租方或发包单位，发包人对此不承担任何责任及损失）。

②无论任何原因中途终止合同后，承包人应根据发包人要求无条件配合发包人完善已完工程质量检验、验收、资料移交等相关事宜，同时配合完善合同终止手续、施工许可证变更手续等相关事宜；否则从发包人要求完成之日起至承包人实际完成之日止按每天1000元累计计算违约金，如因此影响发包人后续施工、竣工验收及工程竣工备案证取得的，承包人还应按前项有关逾期退场的约定承担违约责任。

③除另有约定外，承包人按约定及时退场并配合完善检验、验收、资料移交、施工许可证变更等相关事宜后，对承包人已完成的合格工程内容，发包人按合同价款计价方式进行结算，结算后在本工程由其他单位完成后6个月内支付至70%，其余部分发包人不再支付；对于不合格工程内容，发包人不支付任何费用，损失由承包人自行承担；承包人未按约定及时退场或者未按发包人要求配合完善相关事宜的，发包人有权不再按前述约定支付已完成的合格工程价款，损失由承包人自行承担。

④无论任何原因中途终止合同后，承包人均应对已完成的合格工程内容质量负责并承担保修责任，如因工程质量原因造成发包人或第三人损失的，承包人应当承担赔偿责任；承包人对已完成的合格工程质量负责的期限与附件保修合同中约定的保修期限一致。

（26） 若一方违约，违约方还必须承担另一方因追溯违约方责任而产生的律师代理费、业务费、交通费、餐饮费、住宿费及其他与追溯违约方责任有关的所有费用；前述费用如国家有规定标准的，以国家规定标准计算承担（如实际发生额低于国家规定标准的，则以实际发生额为准），没有规定标准的，以实际发生额为准，其中业务费、交通费、餐饮费、住宿费计算人数不超过三人。

本合同约定的违约金如超过实际损失的，超过部分作为惩罚性违约金，如因一方违约另一方只主张违约金的，对是否产生实际损失的事实，不需举证。本合同约定应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失等相关费用，如合同中已明确约定金额或计算方式的，以合同中约定的金额或计算方式计算确定的金额为准，如本合同中没有明确约定金额或计算方式的，以实际发生的金额为准，没有实际金额或者无法确认实际金额的，以不超过五十万元为限进行确定。

（27）  本工程承包人的项目经理应参加每次工程验收并在工程验收资料上签署书面意见，否则发包人有权拒绝办理对应工程的结算，且发包人不承担任何违约及赔偿责任。

（28） 发包人、监理人认为承包人所使用的材料及设备品质存在缺陷或使用存在质量及安全风险，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人、监理人有权指定一种供承包人使用，并重新采购符合要求的材料及设备，发包人不因更换材料及设备品牌而调整材料及设备价格及相关费用，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。承包人拒绝按监理人要求更换，该种材料及设备改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料及设备费的20%作为违约金。并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。对发包人指定的材料及设备，承包人不能免除对上述工程材料及设备的质量、保修责任、安全等相应的所有责任。确需变更的，须经监理、发包人确认，承包人报价，监理、跟踪审计单位、发包人核价后方能采购。

（29） 承包人不得与监理单位串通勾结，弄虚作假，损害发包人权益。若经发包人发现并核实，视情况予以100000元/次的违约金处罚；若给发包人造成损失的，则承包人按损失金额对发包人进行赔偿。

（30） 承包人必须严格按照现行规范规定工艺和质量标准规定执行，如违反现行规范规定工艺和质量标准规定的要求，发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金 1000 元，承包人还应承担由此产生的一切责任和损失。

（31） 承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理人规定时间内按要求整改完成,否则每项质量问题必须向发包人支付质量违约金人民币2000元，且不免除其应承担的合同责任；若同一质量问题出现2次及以上，根据质量问题影响大小由承包人支付1万元违约金。

（32） 承包人应采取有效措施，确保承包人工作人员服从发包人工作人员的监督、管理，保证承包人工作人员不以任何理由和方式威胁、侮辱、打骂发包人工作人员，否则除由承包人连带赔偿由此产生的损失（包括医疗、误工、精神损失等）外，另出现第一次发包人有权扣减工程价款2万元作为对承包人的处罚，出现第二次发包人有权扣减工程价款4万元作为对承包人的处罚，出现第三次发包人有权扣减工程价款8万元作为对承包人的处罚，以此类推，累计计算；同时承包人必须对该责任人予以处罚并报发包人知晓，如该责任人构成犯罪的，发包人将依法追究相关责任人的刑事责任。

（33） 本合同生效后，发包人因办理本工程施工许可证需要承包人配合完成相关工作和提供、出具相关资料、文件以及盖章的，承包人必须按发包人要求及时完成；承包人未及时配合完成相关工作或未及时提供、出具相关资料、文件以及盖章的，由此造成的责任及损失由承包人承担和赔偿，并从发包人要求完成之日起至承包人实际完成之日止按每天2000元累计计算违约金，且由此造成不能开工所延误的工期不顺延。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。

承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

3 、因承包人违约解除合同

因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；

（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；

（5）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（6）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（7）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；

（8）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；

（9）合同约定其他情况的，发包人有权解除合同的。

4、因承包人违约解除合同后的处理

因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，双方按照实际完成并经验收合格工程工程款的80%进行结算，确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付违约金；

（3）合同解除后，赔偿因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第〔争议解决〕的约定处理。

合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同享有的索赔等权利。

十一、争议解决

1、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向发包人所在地人民法院起诉。

2、双方一致确认本合同签署部分载明的通讯地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。双方按照前述地址送达相关文件的，即视为对方已签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址。

十二、合同生效

本合同自合同双方盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

（以下无正文）

发包人：   （盖章）           承包人：   （盖章）

住所：                        住所：

法定代表人或其授权            法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）

经办人：                      经办人：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

附件1：履约担保（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中选通知书、比选文件和竞选文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和竞选文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件2：

安全管理协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目竞选的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

承  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

附件3：

保障农民工工资支付协议

发包人：                                 （发包人）

承包人：                                 （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。
    （一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
    （三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。
    五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人：       （发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：       （承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

附件4：《安全文明施工手册》（另册）

随同本项目招标文件一并挂网发布。

## 15. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）项目管理机构组成表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）承诺

（七）其他资料

（八）已标价工程量清单

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥   ）的竞选总报价完成此工程，竞选总报价    元。该工程项目经理为    ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期满足比选文件要求， 按合同约定实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件要求 。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保和低价风险担保（若有）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目规模 |  |
| 备注 |  |

（六）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理中选后在本项目到岗履职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的拟派人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、在本项目实施过程中，根据项目进度和比选人要求，我公司须及时增加项目咨询人员和工作人员，且不得以人员不足延长项目工期。若因我公司未及时增加项目咨询人员和工作人员，或以人员不足延长项目工期，给比选人造成损失的，我公司承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的竞选文件符合第14条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（七）其他资料

1.

2.

……

（八）已标价工程量清单

清单格式自拟